## Slide 1: Projektplanlægning
Risiko
Interessenter
Nyttemål
Kvalitet
Resurser
Tid
Målet (kvaliteten) er givet på forhånd
Nu skal det klarlægges
  hvor lang tid
  hvor mange resurser

## Slide 2: Aktivitetsplanlægning II
Hver opgave/aktivitet beskrives ved en række data:
  Identifikation (betegnelse, nummer)
  Beskrivelse (navn, indhold)
  Starttilstand, startgrundlag, forgængeraktivitet
  Sluttilstand, resultat, dokumentation, efterfølgende aktiviteter
  Ansvarlig person/instans for udførelse hhv. tilsyn og kontrol
  Varighed/terminer
  Mængde arbejde, som skal udføres
  Ressourcekategorier og indsatsbehov per kategori
  Omkostninger

## Slide 3: Tidsestimering – sådan gør du
Intuitive ekspertmetoder
Delphi
Fremskrivning
Parametrisk
PERT

## Slide 4: PERT
Beregning af forventet varighed og varians baseret på 3 skøn
  Optimistisk (o)
  Mest sandsynligt (m)
  Pessimistisk (p)
Varighed
Varians

## Slide 5: Vi skal også kigge lidt på varians
SUM altid varianser og ALDRIG standardafvigelser….
… men pas MEGET på med SUM ved tid

## Slide 6: (PERT-diagram) / netværksdiagram
3
5
4
5
4
6
4
2
slut
5
5

## Slide 7: Netværksdiagram - eksempel
ES |  |  | EF
 | Varighed: 2 |  | 
 | Aktivitet 1 |  | 
 | Slack |  | 
LS |  |  | LF
ES |  |  | EF
 | Varighed: 3 |  | 
 | Aktivitet 4 |  | 
 | Slack |  | 
LS |  |  | LF
ES |  |  | EF
 | Varighed: 1 |  | 
 | Aktivitet 2 |  | 
 | Slack |  | 
LS |  |  | LF
ES |  |  | EF
 | Varighed: 4 |  | 
 | Aktivitet 3 |  | 
 | Slack |  | 
LS |  |  | LF
Slut
Udfyld først ”tidligst vejen”
Gå derefter baglæns med ”sidst vejen”
Kritisk vej er der hvor der ikke er noget slack

## Slide 8: GANTT diagrammer
PERT diagrammer